## Sheet1
Đề Tài : Game caro hai người chơi ( sử dụng stack để undo)
STT | Công việc |  | Võ Thị Kiều Diễm | Nguyễn Thành Tâm | Ngày bắt đầu dự kiến | Ngày kết thúc dự kiến | Ngày bắt đầu thực tế | Ngày kết thúc thực tế | Ghi chú
1 | Thiết kế giao diện | Tạo backgourd, tạo các khung sườn | x | x | 2018-09-11 | 2018-09-12 | 2018-09-11 | 2018-09-12
|  | Add vào các hình ảnh | x |  | 2018-09-13 | 2018-09-17 | 2018-09-13 | 2018-09-14
|  | Tạo bàn cờ | x |  | 2018-09-13 | 2018-09-17 | 2018-09-13 | 2018-09-14
2 | Xử lý đổi người chơi | Thiết lập ra hai người chơi | x |  | 2018-09-13 | 2018-09-17 | 2018-09-13 | 2018-09-17
|  | Xử lý đổi người |  | x | 2018-09-22 | 2018-09-25 | 2018-09-24 | 2018-09-25
3 | Xử lý thắng thua | Chuyển tất cả các button (ô) vào 2 list lồng nhau để xử lý như trên ma trận. |  | x | 2018-09-26 | 2018-10-02 | 2018-09-24 | 2018-09-28
|  | Kiểm tra hàng 5 (dọc, ngang, đường chéo chính, đường chéo phụ). |  | x | 2018-10-03 | 2018-10-09 | 2018-10-01 | 2018-10-05
|  | Xác định trạng thái thắng, kiểm tra người thắng. | x |  | 2018-10-10 | 2018-10-15 | 2018-10-06 | 2018-10-10
4 | Tạo chức năng Undo | Tìm hiểu stack , vận dụng vào đồ án (sẽ bổ sung sau) |  | x | 2018-10-16 | 2018-10-24 | 2018-10-11 | 2018-10-15
5 | Tạo Menu | Thêm chức năng newgame, hướng dẫn, Undo, Exit,chế độ chơi | x | x | 2018-10-25 | 2018-10-31 | 2018-10-16 | 2018-10-25
6 | Mô phỏng và lưu ván cờ | Lưu ván cờ vào Queue để mô phỏng và lưu trên file để xem lại hoặc chơi tiếp |  | x | 2018-10-27 | 2018-11-02 | 2018-10-26 | 2018-11-02
7 | Debug, thử nghiệm |  | x | x | 2018-11-01 | 2018-11-05 | 2018-11-03 | 2018-11-04
8 | Viết báo cáo | file word | x | x | 2018-11-02 | 2018-11-07 | 2018-11-02 | 2018-11-30
9 | Thuyết trình | file power point | x | x | 2018-11-05 | 2018-11-10 | 2018-11-25 | 2018-12-03